## Sheet1
PDF | Sheet | Drawing No | CCSJV DWG | Line No | PID No | Revision | NPS(IN) | LINE CLASS | INSUL TYPE | INSUL THK | OPER.TEMP | DES.TEMP | DES.PRESS | TEST TYPE | TEST PRESS | PNT SYS
033-AV-0026_512_0.pdf | 1 | 033-AV-0026/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-AV0026-512 | 033-2"-AV-0026-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00009-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 3.50 | VISUAL | 1
033-N-0031_512_0.pdf | 1 | 033-N-0031/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-N0031-512 | 033-2"-N-0031-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00010-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 3.50 | SERVICE | 10
033-N-0031_512_0.pdf | 2 | 067-N-0025/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-N0031-512 | 033-2"-N-0031-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00010-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 3.50 | SERVICE | 10
033-PC-0006_512_0.pdf | 1 | 033-PC-0006/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0006-512 | 033-2"-PC-0006-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0 | 2 | 03CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 38.00 | HYDRO | 57
033-PC-0006_512_0.pdf | 2 | 033-PC-0005/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0006-512 | 033-2"-PC-0006-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0 | 0.75 | 03CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 38.00 | HYDRO | 57
033-PC-0006_512_0.pdf | 3 | 033-PC-0006/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0006-512 | 033-2"-PC-0006-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0
033-PC-0007_512_0.pdf | 1 | 033-PC-0007/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0007-512 | 033-2"-PC-0007-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0 | 2 | 03CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 38.00 | HYDRO | 57
033-PC-0007_512_0.pdf | 2 | 033-PC-0008/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0007-512 | 033-2"-PC-0007-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0 | 2 | 03CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 38.00 | HYDRO | 57
033-PC-0007_512_0.pdf | 3 | 033-PC-0007/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0007-512 | 033-2"-PC-0007-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0
033-PC-0008_512_0.pdf | 1 | 033-PC-0007/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0008-512 | 033-2"-PC-0008-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 3.50 | HYDRO | 5.25
033-PC-0008_512_0.pdf | 2 | 033-PC-0030/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0008-512 | 033-2"-PC-0008-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 3.50 | HYDRO | 5.25
033-PC-0012_512_0.pdf | 1 | 033-PC-0049/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0012-512 | 033-2"-PC-0012-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00006-01 | 0 | 2 | 03CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 38.00 | HYDRO | 57
033-PC-0012_512_0.pdf | 2 | 033-PC-0013/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0012-512 | 033-2"-PC-0012-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00006-01 | 0 | 2 | 03CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 38.00 | HYDRO | 57
033-PC-0013_512_0.pdf | 1 | 033-PC-0012/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0013-512 | 033-2"-PC-0013-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00006-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 3.50 | HYDRO | 5.25
033-PC-0016_512_0.pdf | 1 | 033-PC-0016/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0016-512 | 033-2"-PC-0016-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00006-01 | 0 | 0.75 | 03CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 38.00 | HYDRO | 57
033-PC-0016_512_0.pdf | 2 | 033-PC-0015/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0016-512 | 033-2"-PC-0016-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00006-01 | 0 | 2 | 03CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 38.00 | HYDRO | 57
033-PC-0048_512_0.pdf | 1 | 033-PC-0047/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PC0048-512 | 033-20"-PC-0048-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00018-01 | 0 | 18 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 3.50 | HYDRO | 5.25
033-PG-0025_512_0.pdf | 1 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-PG0025-512 | 033-2"-PG-0025-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00009-01 | 0
033-PG-0025_512_0.pdf | 2 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-PG0025-512 | 033-2"-PG-0025-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00009-01 | 0
033-PG-0056_512_0.pdf | 1 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-PG0056-512 | 033-20"-PG-0056-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00012-01 | 0
033-PG-0056_512_0.pdf | 2 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-PG0056-512 | 033-20"-PG-0056-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00012-01 | 0
033-PG-0056_512_0.pdf | 3 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-PG0056-512 | 033-20"-PG-0056-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00012-01 | 0
033-PG-0056_512_0.pdf | 4 | 033-AV-0026/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-PG0056-512 | 033-20"-PG-0056-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00012-01 | 0
033-V-0040_512_0.pdf | 1 | 033-V-0040/512 | MZ-033-CCX-PI-ISO-V0040-512 | 033-2"-V-0040-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00006-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 3.50 | VISUAL | 1
033-VT-0058A_512_0.pdf | 1 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-VT0058A-512 | 033-2"-VT-0058A-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0
033-VT-0058B_512_0.pdf | 1 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-VT0058B-512 | 033-2"-VT-0058B-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00005-01 | 0
033-VT-0059A_512_0.pdf | 1 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-VT0059A-512 | 033-2"-VT-0059A-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00006-01 | 0
033-VT-0059B_512_0.pdf | 1 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-VT0059B-512 | 033-2"-VT-0059B-03CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00006-01 | 0
033-VT-0060A_512_0.pdf | 1 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-VT0060A-512 | 033-2"-VT-0060A-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00009-01 | 0
033-VT-0060B_512_0.pdf | 1 |  | MZ-033-CCX-PI-ISO-VT0060B-512 | 033-2"-VT-0060B-01CB1S01-P | MZ-033-CCX-PR-PID-00009-01 | 0
063-SW-0013_512_1.pdf | 1 | 063-SW-0013/512 | MZ-063-CCX-PI-ISO-SW0013-512 | 063-2"-SW-0013-01CG1T02-P | MZ-063-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 0.75 | 01CG1T02 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 13.00 | HYDRO | 19.5
063-SW-0013_512_1.pdf | 2 | 063-SW-0013/512 | MZ-063-CCX-PI-ISO-SW0013-512 | 063-2"-SW-0013-01CG1T02-P | MZ-063-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 0.75 | 01CG1T02 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 13.00 | HYDRO | 19.5
063-SW-0013_512_1.pdf | 3 | 063-SW-0013/512 | MZ-063-CCX-PI-ISO-SW0013-512 | 063-2"-SW-0013-01CG1T02-P | MZ-063-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 1 | 01CG1T02 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 13.00 | HYDRO | 19.5
063-SW-0013_512_1.pdf | 4 | 063-SW-0013/512 | MZ-063-CCX-PI-ISO-SW0013-512 | 063-2"-SW-0013-01CG1T02-P | MZ-063-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 1 | 01CG1T02 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 13.00 | HYDRO | 19.5
063-SW-0020_512_0.pdf | 1 | 063-SW-0020/512 | MZ-063-CCX-PI-ISO-SW0020-512 | 063-1"-SW-0020-01CG1T02-P | MZ-063-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
063-SW-0020_512_0.pdf | 2 | 063-SW-0020/512 | MZ-063-CCX-PI-ISO-SW0020-512 | 063-1"-SW-0020-01CG1T02-P | MZ-063-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
066-IA-0014_512_1.pdf | 1 | 066-IA-0014/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0014-512 | 066-2"-IA-0014-01SA0S01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 2 | 01SA0S01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-IA-0014_512_1.pdf | 2 | 066-IA-0014/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0014-512 | 066-2"-IA-0014-01SA0S01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 2 | 01SA0S01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-IA-0014_512_1.pdf | 3 | 066-IA-0014/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0014-512 | 066-2"-IA-0014-01SA0S01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 2 | 01SA0S01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-IA-0014_512_1.pdf | 4 | 066-IA-0014/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0014-512 | 066-2"-IA-0014-01SA0S01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 0.5 | 01SA0S01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-IA-0014_512_1.pdf | 5 | 066-IA-0014/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0014-512 | 066-2"-IA-0014-01SA0S01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 1
066-IA-0073_512_0.pdf | 1 | 066-IA-0073/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0073-512 |  | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 0 | 0.75 | 01SA0S01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-IA-0073_512_0.pdf | 2 | 066-IA-0073/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0073-512 |  | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 0 | 0.75 | 01SA0S01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-IA-0073_512_0.pdf | 3 | 066-IA-0073/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0073-512 |  | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 0 | 0.75 | 01SA0S01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-IA-0074_512_0.pdf | 1 | 066-IA-0074/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0074-512 | 066-1"-IA-0074-01SA0S01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 0 | 1 | 01SA0S01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-IA-0074_512_0.pdf | 2 | 066-IA-0074/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-IA0074-512 | 066-1"-IA-0074-01SA0S01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00200-01 | 0 | 1 | 01SA0S01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-PA-0012_512_1.pdf | 1 | 066-PA-0012/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-PA0012-512 | 066-2"-PA-0012-01CG1T01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00201-01 | 1 | 2 | 01CG1T01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-PA-0012_512_1.pdf | 2 | 066-PA-0012/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-PA0012-512 | 066-2"-PA-0012-01CG1T01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00201-01 | 1 | 2 | 01CG1T01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-PA-0012_512_1.pdf | 3 | 066-PA-0012/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-PA0012-512 | 066-2"-PA-0012-01CG1T01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00201-01 | 1 | 2 | 01CG1T01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-PA-0012_512_1.pdf | 4 | 066-PA-0012/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-PA0012-512 | 066-2"-PA-0012-01CG1T01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00201-01 | 1 | 1 | 01CG1T01 | P | 0 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
066-PA-0023_512_0.pdf | 1 | 066-PA-0023/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-PA0023-512 | 066-1"-PA-0023-01CG1T01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00201-01 | 0
066-PA-0023_512_0.pdf | 2 | 066-PA-0023/512 | MZ-066-CCX-PI-ISO-PA0023-512 | 066-1"-PA-0023-01CG1T01-P | MZ-066-CCX-PR-PID-00201-01 | 0
067-N-0019_512_0.pdf | 1 | 067-N-0019/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0019-512 | 067-1"-N-0019-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
067-N-0019_512_0.pdf | 2 | 067-N-0019/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0019-512 | 067-1"-N-0019-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
067-N-0022_512_1.pdf | 1 | 067-N-0022/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0022-512 | 067-4"-N-0022-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 4 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0022_512_1.pdf | 2 | 033-PC-0005/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0022-512 | 067-4"-N-0022-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 4 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0023_512_1.pdf | 1 | 067-N-0023/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0023-512 | 067-4"-N-0023-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 4 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0023_512_1.pdf | 2 | 033-PC-0015/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0023-512 | 067-4"-N-0023-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 3 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0024_512_1.pdf | 1 | 067-N-0024/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0024-512 | 067-4"-N-0024-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 4 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0024_512_1.pdf | 2 | 067-N-0024/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0024-512 | 067-4"-N-0024-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 1 | 3 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0025_512_0.pdf | 1 | 067-N-0025/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0025-512 | 067-2"-N-0025-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0025_512_0.pdf | 2 | 067-N-0025/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0025-512 | 067-2"-N-0025-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0025_512_0.pdf | 3 | 033-N-0031/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0025-512 | 067-2"-N-0025-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0 | 2 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0025_512_0.pdf | 4 | 033-N-0031/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0025-512 | 067-2"-N-0025-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0 | 1 | 01CB1S01 | P | 0 | 40.00 | 70.00 | 11.00 | SERVICE | 10
067-N-0025_512_0.pdf | 5 | 067-N-0025/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0025-512 | 067-2"-N-0025-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
067-N-0028_512_0.pdf | 1 | 067-N-0028/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0028-512 | 067-4"-N-0028-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
067-N-0028_512_0.pdf | 2 | 067-N-0022/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0028-512 | 067-4"-N-0028-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
067-N-0028_512_0.pdf | 3 | 067-N-0028/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0028-512 | 067-4"-N-0028-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
067-N-0028_512_0.pdf | 4 | 067-N-0028/517 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0028-512 | 067-4"-N-0028-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
067-N-0031_512_0.pdf | 1 | 067-N-0031/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0031-512 | 067-1"-N-0031-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
067-N-0031_512_0.pdf | 2 | 067-N-0031/512 | MZ-067-CCX-PI-ISO-N0031-512 | 067-1"-N-0031-01CB1S01-P | MZ-067-CCX-PR-PID-00200-01 | 0
076-FW-0003_512_1.pdf | 1 | 076-FW-0003/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0003-512 | 076-24"-FW-0003-01CB2S70-P |  | 1 | 24 | 01CB2S70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0003_512_1.pdf | 2 | 076-FW-0017/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0003-512 | 076-24"-FW-0003-01CB2S70-P |  | 1 | 14 | 01CB2S70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0017_512_1.pdf | 1 | 076-FW-0017/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0017-512 | 076-14"-FW-0017-01CB2S70-P |  | 1 | 8 | 01CB2S70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0017_512_1.pdf | 2 | 076-FW-0017/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0017-512 | 076-14"-FW-0017-01CB2S70-P |  | 1 | 4 | 01CB2S70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0017_512_1.pdf | 3 | 076-FW-0003/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0017-512 | 076-14"-FW-0017-01CB2S70-P |  | 1 | 14 | 01CB2S70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0022_512_1.pdf | 1 | 076-FW-0022/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0022-512 | 076-6"-FW-0022-01CB2S70-P |  | 1 | 6 | 01CB2S70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0022_512_1.pdf | 2 | 076-FW-0017/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0022-512 | 076-6"-FW-0022-01CB2S70-P |  | 1 | 6 | 01CB2S70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0028_512_0.pdf | 1 | 076-FW-0028/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0028-512 | 076-4"-FW-0028-01CB2S70-P |  | 0 | 4 | 01CB2S70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0028_512_0.pdf | 2 | 076-FW-0083/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0028-512 | 076-4"-FW-0028-01CB2S70-P |  | 0 | 4 | 01CB2S70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0083_512_0.pdf | 1 | 076-FW-0083/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0083-512 | 076-4"-FW-0083-01CG1T70-P |  | 0
076-FW-0083_512_0.pdf | 2 | 076-FW-0084/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0083-512 | 076-4"-FW-0083-01CG1T70-P |  | 0
076-FW-0084_512_0.pdf | 1 | 076-FW-0084/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0084-512 | 076-4"-FW-0084-01CG1T70-P |  | 0 | 4 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0084_512_0.pdf | 2 | 076-FW-0084/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0084-512 | 076-4"-FW-0084-01CG1T70-P |  | 0
076-FW-0084_512_0.pdf | 3 | 076-FW-0084/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0084-512 | 076-4"-FW-0084-01CG1T70-P |  | 0 | 4 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0084_512_0.pdf | 4 | 076-FW-0084/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0084-512 | 076-4"-FW-0084-01CG1T70-P |  | 0 | 4 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0084_512_0.pdf | 5 | 076-FW-0084/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0084-512 | 076-4"-FW-0084-01CG1T70-P |  | 0 | 4 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0084_512_0.pdf | 6 | 076-FW-0084/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0084-512 | 076-4"-FW-0084-01CG1T70-P |  | 0
076-FW-0084_512_0.pdf | 7 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0084-512 | 076-4"-FW-0084-01CG1T70-P |  | 0 | 3 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 1 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 3 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 2 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 3 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 4 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 5 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 6 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 7 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 8 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 1 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 9 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0085_512_0.pdf | 10 | 076-FW-0085/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0085-512 | 076-3"-FW-0085-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 1 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 2 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 1 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 3 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 4 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 5 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 6 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 7 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 8 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 1 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 9 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 1 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 10 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 11 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 1 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 12 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 13 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 14 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 15 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 16 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 1 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 17 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 1 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0086_512_0.pdf | 18 | 076-FW-0086/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0086-512 | 076-3"-FW-0086-01CG1T70-P |  | 0 | 1 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 1 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 3 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 2 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 3 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 4 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 1 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 5 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 6 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 7 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 8 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 9 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 0.5 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 10 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 11 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24
076-FW-0087_512_0.pdf | 12 | 076-FW-0087/512 | MZ-076-CCX-PI-ISO-FW0087-512 | 076-3"-FW-0087-01CG1T70-P |  | 0 | 2 | 01CG1T70 | P | 0 | 32.00 | 70.00 | 16.00 | HYDRO | 24